## Sheet1
Etapa | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin
Alcance y Reglas | Definición detallada del alcance, supuestos y reglas (basado en tesina) | 2026-03-01 | 2026-03-31
Inventario de Aulas | Relevamiento y validación de aulas: capacidad, tipo, disponibilidad | 2026-04-01 | 2026-04-30
Modelo de Datos | Diseño lógico/físico y carga inicial de base de datos | 2026-05-01 | 2026-05-31
Modelo de Optimización | Formulación matemática y validación preliminar (programación lineal, usando reglas y restricciones mencionadas) | 2026-06-01 | 2026-06-30
Desarrollo de Prototipo | Implementación del sistema generador y exportador de asignaciones | 2026-07-01 | 2026-07-31
Validación | Prueba del sistema con datos históricos de referencia, ajustes menores | 2026-08-01 | 2026-08-31
Documentación y Entrega | Documentación de métodos, supuestos, guía de uso y cierre del proyecto | 2026-09-01 | 2026-09-30